## Questions_TOM
TOM | Sprint | Domaine | Ref_exigence | Criticite | Ambiguite/Remarque | Question (1-2 phrases) | Impact (risque) | Statut | Owner | Reponse (à compléter)
TOM01 | 1 | Données/BDD | TOM01-DON-01 | Haute | Périmètre des données identité non listé (obligatoire vs optionnel). | Quelles données personnelles sont obligatoires/optionnelles et quelles données sont interdites de stockage (RGPD) ? Quelle est la liste complète des champs obligatoires et optionnels pour créer un compte (email, téléphone, adresse, etc.) | Tests incomplets + risque conformité | A clarifier | Elsa
TOM01 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM01-DON-01 | Critique | Protéger les comptes contre les attaques tout en restant utilisable. | Quelle est la politique de blocage de compte et de déconnexion automatique (nombre d’essais ratés, durée de blocage, timeout de session) ? | Risque sécurité/RGPD + non‑conformité + blocage recette. | A clarifier | Elsa
TOM01 | 1 | IHM | TOM01-SEC-01 | Haute | Empêcher l'ouverture de compte par des clients non éligibles. | Y a‑t‑il des règles d’éligibilité particulières à contrôler à la création du compte (âge minimum, pays autorisés, situation de résidence) ? Si oui, lesquelles ? | Tests UX incomplets + incompréhension utilisateur. | A clarifier | Elsa
TOM01 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM01-SEC-01 | Haute | Traçabilité/audit non précisée. | Quels événements doivent être journalisés (création compte, changement MDP, activation 2FA/biométrie) et quel niveau de détail ? | Impossible de valider exigences sécurité | A clarifier | Elsa
TOM01 | 1 | Authentification | TOM01-AUT-01 | Haute | Gestion multi-profils / comptes joints non mentionnée. | V1 gère-t-elle 1 seul profil par utilisateur ou plusieurs identités (ex : compte joint, mandataire) ? | Risque de rework données/IHM | A clarifier | Elsa
TOM02 | 2 | API/Interco | TOM02-API-01 | Critique | Banques supportées en V1 non listées. | Quelle est la liste officielle des banques supportées en V1 et que fait l’app si la banque n’est pas supportée ? | Couverture tests impossible + blocage démo | A clarifier | Elsa
TOM02 | 2 | API/Interco | TOM02-API-01 | Haute | Aligner la mise à jour des données bancaires avec le besoin métier. | À quelle fréquence les données bancaires doivent‑elles être mises à jour pour l’utilisateur (quasi temps réel, plusieurs fois par jour, une fois par jour) ? | Intégration non testable + retards + incidents prod. | A clarifier | Elsa
TOM02 | 2 | Sécurité/Conformité | TOM02-SEC-01 | Critique | Protocole d’interconnexion/consentement non cadré. | Utilise‑t‑on un standard (PSD2/OAuth2) et quelle est la durée/renouvellement des consentements ? | Risque de non‑conformité + retards | A clarifier | Elsa
TOM02 | 2 | API/Interco | TOM02-API-01 | Haute | Liste des balise de réponse des requet interconnexion | Que doit‑il se passer si une banque ne répond pas ou retourne une erreur (message à l’utilisateur, délai de nouvel essai, nombre de tentatives, journalisation des erreurs) ? | Intégration non testable + retards + incidents prod. | A clarifier | Elsa
TOM03 | 3 | IHM | TOM03-IHM-01 | Haute | Fonctions de filtre/tri non précisées. | Quels filtres/tri sont requis sur la consultation (date, montant, banque, catégorie) et quel historique par défaut ? | Tests UX incomplets | A clarifier | Elsa
TOM03 | 3 | Données/BDD | TOM03-DON-01 | Moyenne | Règles de pagination/volumétrie non précisées. | Combien de transactions maximum doit-on afficher/charger et quelle stratégie (pagination vs scroll) ? | Risque perf + bugs production | A clarifier | Elsa
TOM04 | 4 | Données/BDD | TOM04-DON-01 | Haute | Définition “type de dépense” floue. | Les “types de dépense” correspondent-ils à une liste de catégories figée, et d’où provient la catégorie (banque vs moteur interne) ? | Calcul non testable | A clarifier | Elsa
TOM04 | 4 | IHM | TOM04-IHM-01 | Moyenne | Période paramétrable “en fonction d’une date” ambiguë. | La période correspond-elle à un mois calendaire, glissant, ou date‑à‑date (start/end) ? | Résultats incohérents + litiges | A clarifier | Elsa
TOM05 | 5 | IHM | TOM05-IHM-01 | Moyenne | Périmètre aide utilisateur hors conseiller virtuel non explicité. | L’epic “Aides utilisateurs” inclut-il autre chose que le conseiller (FAQ/contact) en V1 ? | Scope flou + planning instable | A clarifier | Elsa
TOM06 | 1 | Données/BDD | TOM06-FLD-01 | Critique | “Prénom : champ numérique” incohérent. | Confirme‑t‑on que Nom/Prénom sont des champs texte (accents/traits d’union) et quelles validations ? | Blocage dev/tests | A clarifier | Elsa
TOM06 | 1 | IHM | TOM06-FLD-02 | Haute | Format date de naissance “JJ/MM.AAAA” ambigu. | Quel format exact attendu (JJ/MM/AAAA ou JJ.MM.AAAA) et quels contrôles (âge minimum, cohérence) ? | Cas de test non déterministes | A clarifier | Elsa
TOM06 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM06-SEC-01 | Haute | Règles MDP incomplètes (verrouillage, essais). | Quel est le nombre d’essais avant blocage et la durée de verrouillage, et y a-t-il un anti‑bruteforce (rate‑limit/captcha) ? | Risque sécurité majeur | A clarifier | Elsa
TOM06 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM06-SEC-01 | Critique | Assurer une sécurité suffisante des mots de passe. | Quelles sont exactement les règles de mot de passe à appliquer (longueur minimale, types de caractères, durée de validité, nombre d’essais avant blocage) ? | Risque sécurité/RGPD + non‑conformité + blocage recette. | A clarifier | Responsable sécurité / RSSI
TOM06 | 1 | Données/BDD | TOM06-DON-01 | Haute | Stockage des données utilisateur non cadré. | Quelles informations doivent être stockées (obligatoires) et lesquelles ne doivent jamais l’être (RGPD) ? | Non conformité + tests impossibles | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | IHM | TOM07-IHM-01 | Haute | “Liste des documents à fournir” non définie. | Quelle est la liste exacte des justificatifs attendus en V1 (types de documents) ? | Cas de test incomplets | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Données/BDD | TOM07-DON-01 | Haute | “Enregistrer en base les informations” sans détail. | Quelles données sont enregistrées (métadonnées, statut, lien fichier) et où sont stockés les fichiers (local vs serveur) ? | Risque archi + RGPD | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM07-SEC-01 | Moyenne | Contrôles sécurité fichiers non mentionnés. | Y a‑t‑il des restrictions (extensions, taille), un scan antivirus, et un chiffrement au repos/en transit ? | Risque sécurité | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM07-SEC-01 | Critique | [Respecter le KYC avec des justificatifs valides. | Quels types de documents sont acceptés pour chaque justificatif (carte d’identité, justificatif de domicile, avis d’imposition, autres) et sous quels formats (PDF, JPG, PNG, etc.) ? | Risque sécurité/RGPD + non‑conformité + blocage recette. | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Données/BDD | TOM07-DON-01 | Haute | Éviter les risques de performance et de stockage lors des uploads. | Quelle est la taille maximale autorisée par fichier et le nombre maximum de documents par type pour un utilisateur ? | Risque perf/volumétrie + données incohérentes + tests BDD impossibles. | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM07-SEC-01 | Haute | Garantir une expérience claire en cas d'échec de téléversement. | Que doit‑il se passer en cas d’échec de téléversement (perte de connexion, format non autorisé, antivirus, dépassement de taille) : message affiché, possibilité de relancer, nombre de tentatives ? | Risque sécurité/RGPD + non‑conformité + blocage recette. | A clarifier | Elsa
TOM07 | 1 | Sécurité/Conformité | TOM07-SEC-01 | Critique | Rester conforme au RGPD sur les pièces stockées. | Quelle est la politique de conservation et de suppression des documents (durée de stockage, anonymisation, suppression sur demande client) pour respecter le RGPD ? | Risque sécurité/RGPD + non‑conformité + blocage recette. | A clarifier | Elsa
TOM08 | 1 | API/Interco | TOM08-API-01 | Critique | Envoi credentials en GET vers SECU (sensibilité). | Peux‑tu confirmer les méthodes HTTP attendues (GET/POST) et le format exact des payloads (jamais de MDP en URL) ? | Risque sécurité bloquant | A clarifier | Elsa
TOM08 | 1 | Authentification | TOM08-2FA-01 | Critique | Canal 2FA non précisé. | Quel canal 2FA en V1 (SMS, email, TOTP) et quelles règles d’expiration/nb essais ? | Impossible d’écrire tests 2FA | A clarifier | Elsa
TOM08 | 1 | Authentification | TOM08-2FA-02 | Haute | “Nouvelles informations de connexion” à POST non définies. | Quelles données doivent être renvoyées à SECU après 2FA OK (token, device, date/heure) ? | Ambiguïté intégration | A clarifier | Elsa
TOM08 | 1 | Authentification | TOM08-2FA-02 | Critique | Sécuriser les connexions sensibles avec une double authentification efficace. | Quel canal de double authentification devons‑nous utiliser en V1 (SMS, email, application d’authentification, push mobile) ? | Parcours de connexion non testable + risque fraude/lockout. | A clarifier | Responsable sécurité / RSSI
TOM08 | 1 | Authentification | TOM08-2FA-02 | Critique | Clarifier l’usage combiné mot de passe, 2FA et biométrie. | La biométrie remplace‑t‑elle la double authentification ou vient‑elle en complément (par exemple biométrie pour la connexion courante mais 2FA exigée pour les actions sensibles) ? | Parcours de connexion non testable + risque fraude/lockout. | A clarifier | Elsa
TOM09 | 1 | Authentification | TOM09-BIO-01 | Haute | Moment d’affichage biométrie non précisé. | La biométrie est‑elle proposée à chaque login, seulement après 1er login réussi, ou au déverrouillage session ? | Tests parcours incomplets | A clarifier | Elsa
TOM09 | 1 | Authentification | TOM09-BIO-02 | Haute | Fallback non décrit. | Quel fallback attendu en cas d’échec/indisponibilité biométrie (MDP + 2FA) et après combien d’échecs ? | Risque blocage utilisateur | A clarifier | Elsa
TOM09 | 1 | Authentification | TOM09-BIO-02 | Haute | ssurer le support biométrie sur les plateformes cibles. | Quelles plateformes et quels OS doivent être supportés pour la biométrie (iOS FaceID/TouchID, Android, desktop) ? | Parcours de connexion non testable + risque fraude/lockout. | A clarifier | Équipe mobile / technique
TOM10 | 2 | API/Interco | TOM10-API-01 | Critique | Sécurisation “appel sécurisé” non précisée. | Quel mécanisme de sécurité est attendu (TLS uniquement, API key, OAuth) et quelles erreurs d’auth doivent être gérées ? | Intégration non testable | A clarifier | Elsa
TOM10 | 2 | Données/BDD | TOM10-DON-01 | Critique | “Stocker en BDD” sans schéma ni champs obligatoires. | Quelles tables/objets doivent être créés et quels champs sont obligatoires vs optionnels (et durée de conservation) ? | Couverture BDD impossible | A clarifier | Elsa
TOM10 | 2 | API/Interco | TOM10-NFR-01 | Haute | Limite 1 req/5min : périmètre flou (par user ? global ?). | La limitation “1 demande / 5 minutes” s’applique par utilisateur, par device, ou globalement ? | Risque de rejet API + bugs | A clarifier | Elsa
TOM10 | 2 | Gouvernance | TOM10-LIEN-01 | Moyenne | Parent = TOM09 (biométrie) incohérent. | Peux‑tu confirmer la dépendance correcte (probablement TOM02) et le ticket parent attendu ? | Risque de planning erroné | A clarifier | Elsa
TOM11 | 2 | IHM | TOM11-IHM-01 | Haute | Bouton “Rafraîchir” tout en bas : accessibilité/perf. | Le bouton doit‑il être sticky/visible sans scroller, et y a‑t‑il un loader/état “dernière maj” ? | UX non validable | A clarifier | Elsa
TOM11 | 2 | IHM | TOM11-IHM-02 | Moyenne | Ordre d’affichage des blocs banques non précisé. | Quel est l’ordre attendu (alphabétique, banque principale, dernier usage) et le comportement si 0 banque ? | Tests IHM incomplets | A clarifier | Elsa
TOM11 | 2 | API/Interco | TOM11-API-03 | Haute | Informer l’utilisateur si les données bancaires sont incomplètes. | Que doit afficher l’application si certaines banques ne renvoient pas leurs données (message d’avertissement, solde partiel, dernier solde connu) ? | Intégration non testable + retards + incidents prod. | A clarifier | Elsa
TOM12 | 2 | IHM | TOM12-IHM-01 | Moyenne | Libellé bouton non harmonisé. | Valide‑t‑on “Télécharger mes relevés de comptes” partout (pas “relevé” singulier) ? | Incohérences UX | A clarifier | Elsa
TOM12 | 2 | API/Interco | TOM12-API-01 | Haute | URL BDF incohérente (rlv vs infos). | Peux‑tu confirmer l’endpoint exact à appeler pour les relevés (URL + méthode + params) ? | Blocage intégration/tests | A clarifier | Elsa
TOM12 | 2 | IHM | TOM12-IHM-02 | Haute | Gestion multi‑PDF non précisée. | Le service renvoie “1 PDF par banque” : télécharge‑t‑on un ZIP, une sélection banque, ou plusieurs téléchargements successifs ? | Cas de test manquants | A clarifier | Elsa
TOM12 | 2 | IHM | TOM12-IHM-02 | Haute | Proposer des relevés téléchargeables dans des formats utiles. | Sous quels formats les relevés doivent‑ils être téléchargeables (PDF, CSV, autres) et quel contenu minimum doit apparaître sur chaque relevé ? | Tests UX incomplets + incompréhension utilisateur. | A clarifier | Elsa
TOM12 | 2 | Données/BDD | TOM12-DON-02 | Moyenne | Limiter la charge liée aux exports massifs. | Quelles limites de période devons‑nous appliquer pour l’export de relevés (période maximale par fichier, nombre de téléchargements par jour) ? | Risque perf/volumétrie + données incohérentes + tests BDD impossibles. | A clarifier | Équipe technique
TOM13 | 3 | IHM | TOM13-IHM-01 | Haute | Volumétrie “dernières transactions” non définie. | Combien de transactions par banque doit‑on afficher (10/50/100) et y a‑t‑il pagination ? | Risque perf + tests flous | A clarifier | Elsa
TOM13 | 3 | Données/BDD | TOM13-DON-01 | Moyenne | “Ne pas stocker en BDD” mais besoin cache/perf. | Confirme‑t‑on zéro stockage (même cache) et comment gère‑t‑on la performance si l’utilisateur replie/déplie souvent ? | Risque perf et instabilité | A clarifier | Elsa
TOM14 | 4 | Gouvernance | TOM14-NOM-01 | Moyenne | Titre “Interconnexions bancaires” alors que contenu = suivi conso. | Peux‑tu confirmer le nom correct du TOM14 et son périmètre (suivi conso camembert) ? | Risque confusion backlog | A clarifier | Elsa
TOM14 | 4 | Données/BDD | TOM14-DON-01 | Haute | Règles de calcul du camembert non précisées (débits/crédits). | Inclut‑on uniquement les débits (dépenses) ou aussi les crédits, et comment gère‑t‑on remboursements/annulations ? | Résultats métier faux | A clarifier | Elsa
TOM14 | 4 | IHM | TOM14-IHM-01 | Moyenne | Paramétrage période “en fonction d’une date” insuffisant. | Quel sélecteur date est attendu (date unique, intervalle) et quel défaut (mois courant) ? | Tests IHM incomplets | A clarifier | Elsa
TOM15 | 5 | IHM | TOM15-IHM-01 | Moyenne | “Fenêtre de discussion” mais pas de chat réel (redirige RDV). | Souhaite‑t‑on un assistant “standard” (bulle + 2 choix) ou plusieurs assistants/contextes selon banque/sujet ? | Scope produit ambigu | A clarifier | Elsa
TOM15 | 5 | API/Interco | TOM15-INT-01 | Haute | Page “prise de rendez-vous” non décrite. | Existe‑t‑il déjà une page/service de RDV (URL, champs, calendrier) et quelles données sont transmises depuis l’assistant ? | Blocage E2E sprint 5 | A clarifier | Elsa
TOM15 | 5 | IHM | TOM15-IHM-01 | Haute | Clarifier la valeur ajoutée du conseiller virtuel. | Quels types de recommandations le conseiller virtuel doit‑il fournir en V1 (alerte de dépassement de budget, conseils d’épargne, alertes d’opérations inhabituelles, autres) ? | Tests UX incomplets + incompréhension utilisateur. | A clarifier | Elsa

## Listes
Type_liste | Valeur | STATUT | CRITICITE | DOMAINE | SPRINT | TYPE_TOM
STATUT | A clarifier | A clarifier | Critique | Authentification | 1 | Epic
STATUT | Clarifie | Clarifie | Haute | IHM | 2 | Story
STATUT | Non applicable | Non applicable | Moyenne | API/Interco | 3
CRITICITE | Critique |  | Basse | Données/BDD | 4
CRITICITE | Haute |  |  | Sécurité/Conformité | 5
CRITICITE | Moyenne |  |  |  | 6
CRITICITE | Basse
TYPE_TOM | Epic
TYPE_TOM | Story
DOMAINE | Authentification
DOMAINE | IHM
DOMAINE | API/Interco
DOMAINE | Données/BDD
DOMAINE | Sécurité/Conformité
SPRINT | 1
SPRINT | 2
SPRINT | 3
SPRINT | 4
SPRINT | 5
SPRINT | 6